МОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД п. ПАРТИЗАНСКОЕ

БАГРАТИОНОВСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

238424, Калининградская область, Багратионовский район, п. Партизанское,

ул. Новая,  д.6 «А», тел. 8-(401)-56-57-6-36; e-mail: partizanskoe20@mail.ru

Карта готовности общеобразовательного учреждения

к введению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС НОО)

| Показатели | Подтверждающие документы |
| --- | --- |
| Организационные мероприятия по переходу на ФГОС |  |
| Решение органа государственно-общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО | Протокол №3 от 28.03.2011 года заседания Управляющего совета |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Приказ №48 от 01.04.2011года «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС нового поколения на начальной ступени образовательного учреждения» |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (при необходимости), в локальные акты учреждения | Новая редакция устава принят общим собранием трудового коллектива МОУ начальная школа-детский сад п.Партизанское протокол №3от 14.04.2011года |
| Разработка ООП |  |
| Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, в т.ч. внеурочной деятельности обучающихся, ее вариативность. | Модель организации образовательного процесса прописана в Образовательной программе МОУ начальная школа-детский сад п. Партизанское |
| Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, в т.ч. внеурочной деятельности | Анкетирование родителей будущих первоклассников, рекомендации логопеда-психолога (Протокол родительского собрания родителей будущих первоклассников №1 от 05.04.2011года) |
| В структуру ОПП НОО включены: - пояснительная записка; | Протокол №1 ,от 08.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| - планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования; | Протокол № 2 ,от 15.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| - учебный план начального общего образования (1-4 классы); | Протокол № 3 ,от 22.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| - программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; | Протокол № 3 ,от 22.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; | Протокол № 4 ,от 29.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; | Протокол № 4 ,от 29.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; | Протокол № 4 ,от 29.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; | Протокол № 4 ,от 29.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| - программа коррекционной работы; |  |
| - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Протокол № 4 ,от 29.04.2011года заседания рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения |
| Обсуждение и утверждение основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения | Протокол № 10 от 27.05.2011года заседания педагогического совета |
| Кадровое обеспечение ФГОС |  |
| Изменение должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих | Приказ №95 от 27.05.2011 года об утверждении новых должностных инструкций |
| Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО | План курсовой подготовки на 2011год по ФГОС |
| Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) | Приказ №1, от 10.01.2011года |
| Изменения в локальные акты учреждения по оплате труда с учетом ФГОС | август 2011года |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | август 2011года |
| Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Расчеты формирования расходов, необходимых для реализации ООП НОО от 28.03.2011 года |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС |  |
| Соответствие материально-технической базы образовательного учреждения требованиям ФГОС, в т.ч. | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий от 28.03.2011 года |
| укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в т.ч. в сети интернет | Заказ УМК «Перспективная начальная школа» |
| обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Доступ к сети Интернет организуется по регламенту ОУ |
| укомплектованность компьютерным и лабораторным оборудованием, наличие доступа к нему | Интерактивная доска, компьютер с выходом в Интернет, предметно-развивающая среда |
| наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.) | Договор о сотрудничестве с Домом детского творчества г.Багратионовска, Договор о совместной деятельности с МУ «Партизанский культурно-спортивный центр»,договор с МУ БС «Нивенская сельская библиотека» филиал №3 Партизанская сельская библиотека |
| Информационное сопровождение ФГОС. Работа с родителями |  |
| Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | Протокол №2 от 25.04.2011года родительского собрания МОУ начальной школы-детский сад п.Партизанское |
| Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | Partizanskoe2010narod.ru |
| Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО | август 2011года |